## Dashboard
Flare Library — 課題管理ダッシュボード
最終更新: 2026-03-16
優先度 | 件数 | 実装済 | 残り | 進捗率
P0 — Critical | 10 | 0
P1 — High | 18 | 0
P2 — Medium | 30 | 0
P3 — Low | 18 | 0
合計

## 課題一覧
ID | 優先度 | カテゴリ | サブカテゴリ | タイトル | 説明 | 対象ファイル | ステータス | 備考
1 | P0 | コンパイラ | パーサー | fn/lifecycle/watchのブレース計数が文字列リテラル内の{}を誤カウント | fn test() { const x = "{"; } のような本文で閉じ位置がずれ、パース結果が破壊される | compiler.js | 未着手
2 | P0 | コンパイラ | パーサー | 閉じ }}がない補間でパーサーが残りテンプレートを無視 | {{ expr が閉じられていない場合、後続のテンプレート全体がスキップされエラーも出ない | compiler.js | 未着手
3 | P0 | コンパイラ | 型チェック | assignable()が複合型に対して常にtrueを返す | union, object, array間の型ミスマッチが全て見逃される。型チェッカーとして機能していない | compiler.js | 未着手
4 | P0 | コンパイラ | コード生成 | tx()の連鎖replaceで置換結果が後の正規表現にマッチする | 例: state変数 count → this.#count が別のパターンにさらにマッチし二重置換される可能性 | compiler.js | 未着手
5 | P0 | コンパイラ | コード生成 | :bindが複合式で不正なコードを生成 | obj.field → this.#obj.field = e.target.value という不正な代入文になる | compiler.js | 未着手
6 | P0 | CLI | パッケージ | テンプレートディレクトリが存在しない | package.jsonのfilesにtemplate/が含まれるが実体がなく、flare initが実行不可能 | flare.js | 未着手 | npm publish不可
7 | P0 | セキュリティ | devサーバー | シンボリックリンク攻撃に未対応 | resolvedPathの検証にrealpath()を使わず、symlinkでサンドボックス外のファイルが読める | flare.js | 未着手
8 | P0 | コンパイラ | パーサー | parseType()のオブジェクト型パースが入れ子を考慮しない | { a: {x: number}, b: string } でカンマ分割が壊れ不正なASTになる | compiler.js | 未着手
9 | P0 | コンパイラ | コード生成 | ループ内ハンドラでeach変数がthis.#付きに誤変換されるケース | txLoopHandler内でeach変数のスキップ条件が不完全な場合がある | compiler.js | 未着手
10 | P0 | コンパイラ | パーサー | #if/#forパース失敗時にthrowし複数エラーを報告できない | 最初のパースエラーで即座にthrowするため、以降のエラーが報告されない | compiler.js | 未着手
11 | P1 | コンパイラ | パーサー | import文が * as ns 形式やmixed importに未対応 | import Default, { Named } from 'mod' や import * as ns from 'mod' が無視される | compiler.js | 未着手
12 | P1 | コンパイラ | パーサー | CRLF改行でstartLine計算がずれる | Windows環境で\r\nの場合、行番号計算が不正確になりエラー位置が狂う | compiler.js | 未着手
13 | P1 | コンパイラ | パーサー | 閉じタグ不一致時にエラーなしで自己閉じとして扱う | <div>...</span> のような不一致が黙殺され、テンプレート構造ミスを検出できない | compiler.js | 未着手
14 | P1 | コンパイラ | 型チェック | importされたシンボルがシンボルテーブルに入らない | 外部からimportした型・関数がE0301（未定義）として誤検出される | compiler.js | 未着手
15 | P1 | コンパイラ | 型チェック | propのdefault値が型チェックされない | prop x: number = 'hello' がコンパイル通過する | compiler.js | 未着手
16 | P1 | コンパイラ | 型チェック | computed同士の依存関係が追跡されない | computed AがBを参照してもBが先に評価される保証がない | compiler.js | 未着手
17 | P1 | コンパイラ | コード生成 | 同名イベントが複数ある場合にfn_clickが上書きされる | 1要素に@clickが2つあると変数名fn_clickが衝突し後者のみ有効 | compiler.js | 未着手
18 | P1 | コンパイラ | コード生成 | meta.extendsがパースされるだけで使われていない | 継承機能がパースのみで実装されておらず、使用時にサイレントに無視される | compiler.js | 未着手
19 | P1 | コンパイラ | コード生成 | TypeScript出力モードでimport/export文が生成されない | --target tsで生成されたコードにimport/exportがなく、tscでコンパイルできない | compiler.js | 未着手
20 | P1 | コンパイラ | コード生成 | .d.ts宣言ファイルが生成されない | 外部プロジェクトからの型参照が不可能 | compiler.js | 未着手
21 | P1 | セキュリティ | エスケープ | #escUrl()がblob:, file:, about:プロトコルをブロックしていない | javascript:, data:, vbscript:はブロックされるがblob:やfile:は通過する | compiler.js | 未着手
22 | P1 | セキュリティ | エスケープ | #escAttr()が改行文字をエスケープしていない | 属性値に改行を注入して属性インジェクション攻撃が可能 | compiler.js | 未着手
23 | P1 | テスト | テスト基盤 | JSコンパイラの自動テストがない | test-bugs.jsは手動スクリプトでCI未統合。テストフレームワーク未導入 | プロジェクト全体 | 未着手
24 | P1 | テスト | テスト基盤 | Rustコンパイラのテストがない | #[test]が数個のみで統合テストなし。JS版との出力一致検証もなし | flare-compiler-rust/ | 未着手
25 | P1 | CLI | 機能 | helpにfmtコマンドが記載されているが未実装 | flare fmtが存在しないのにヘルプに表示される。実行するとエラーも出ない | flare.js | 未着手
26 | P1 | CLI | バリデーション | flare init でコンポーネント名のバリデーションがない | Web Components仕様に違反する名前（ハイフンなし等）を許容する | flare.js | 未着手
27 | P1 | コンパイラ | パーサー | meta内のインラインコメントがパースされない | name: 'x-app' // comment でコメント部分がnameに含まれる | compiler.js | 未着手
28 | P1 | コンパイラ | コード生成 | template内にIDを含む要素で再レンダー時にID重複が発生 | id属性を持つ要素がreplaceChildrenで再生成されるが重複チェックなし | compiler.js | 未着手
29 | P2 | コンパイラ | パーサー | parseType()に再帰深度制限がない | string[][][][] のような深いネストでスタックオーバーフローの可能性 | compiler.js | 未着手
30 | P2 | コンパイラ | パーサー | parseElement()のタグ名マッチが前方一致で誤検出し得る | <button>を探す際にopenタグの文字列検索で<but>にヒットし得る | compiler.js | 未着手
31 | P2 | コンパイラ | 型チェック | watchのdepsにネストパス(obj.field)を指定すると不正コード | this.#obj.field !== this.#__prev_obj.field のような無効なJSが生成される | compiler.js | 未着手
32 | P2 | コンパイラ | 型チェック | prop/stateのtype.nameがunion/array型でundefined | type_name取得時にunion/object/array型でクラッシュし得る | compiler.js | 未着手
33 | P2 | コンパイラ | 型チェック | ループ変数がinterpolation内でE0301誤報の可能性 | check_vars実行時にシンボルテーブルへの一時追加タイミングによる | compiler.js | 未着手
34 | P2 | セキュリティ | devサーバー | CORSヘッダーがない | オリジン間テストが不可能。開発中のAPI連携テストで問題 | flare.js | 未着手
35 | P2 | セキュリティ | devサーバー | Content Security Policyヘッダーがない | CSPなしでXSSリスクが緩和されない | flare.js | 未着手
36 | P2 | セキュリティ | devサーバー | .ts/.jsx/.tsx/.wasmのMIMEタイプが未定義 | application/octet-streamでフォールバックされる | flare.js | 未着手
37 | P2 | CLI | エラーハンドリング | devサーバーのポート競合時にエラーメッセージがない | ポートが使用中だと即座にクラッシュ | flare.js | 未着手
38 | P2 | CLI | エラーハンドリング | watchモードでbuild失敗がコンソールに出ない | ファイル変更時のリビルドエラーが黙殺される | flare.js | 未着手
39 | P2 | CLI | エラーハンドリング | 設定ファイルのJSONパースエラーが黙殺される | 不正なflare.config.jsonが{}にフォールバックされ警告なし | flare.js | 未着手
40 | P2 | CLI | 機能 | バンドルがモジュールラッパーを持たない | CommonJS/ESM非対応。script tagでの読み込みのみ | flare.js | 未着手
41 | P2 | CLI | 機能 | 未使用コンポーネントもバンドルに含まれる | tree-shakingがなく全コンポーネントがバンドルされる | flare.js | 未着手
42 | P2 | CLI | 機能 | ソースマップが未実装 | デバッグ時に.flareソースへのマッピングがない | flare.js | 未着手 | ロードマップ記載済
43 | P2 | CLI | 機能 | HMRが偽装されている（実態はフルページリロード） | WebSocketでリロード通知するだけで真のHMRではない | flare.js | 未着手
44 | P2 | VSCode | LSP機能 | コード補完（CompletionProvider）がない | キーワード・シンボルの自動補完が一切ない | extension.js | 未着手
45 | P2 | VSCode | LSP機能 | 定義ジャンプ（DefinitionProvider）がない | 変数や関数の定義元にジャンプできない | extension.js | 未着手
46 | P2 | VSCode | LSP機能 | リネームリファクタリングがない | シンボル名の一括リネームができない | extension.js | 未着手
47 | P2 | VSCode | LSP機能 | シグネチャヘルプがない | 関数呼び出し時のパラメータヒントがない | extension.js | 未着手
48 | P2 | VSCode | LSP機能 | ドキュメントシンボル/アウトラインがない | ファイル内の構造がアウトラインビューに表示されない | extension.js | 未着手
49 | P2 | VSCode | LSP機能 | コードフォーマッタがない | .flareファイルの自動整形ができない | extension.js | 未着手
50 | P2 | VSCode | LSP機能 | クイックフィックス（CodeAction）がない | 診断に対する修正提案がない | extension.js | 未着手
51 | P2 | VSCode | 構文ハイライト | テンプレートリテラル内の式ハイライトが不完全 | ネストしたオブジェクトリテラルでハイライトが崩れる | flare.tmLanguage.json | 未着手
52 | P2 | VSCode | 構文ハイライト | ジェネリック型のハイライト非対応 | Result<Promise<User>>が正しく色付けされない | flare.tmLanguage.json | 未着手
53 | P2 | VSCode | 診断 | 複数行にまたがる宣言を検出できない | 正規表現が単一行マッチのみで複数行宣言を見逃す | extension.js | 未着手
54 | P2 | VSCode | 診断 | インクリメンタル解析がない | 編集のたびに全文再パースし大規模ファイルで遅延 | extension.js | 未着手
55 | P2 | プロジェクト | パッケージ | ルートにpackage.jsonがない | モノレポ管理不可。npm workspaces未設定 | プロジェクト全体 | 未着手
56 | P2 | プロジェクト | パッケージ | Node.jsバージョン制約（engines）が未指定 | 対応するNode.jsバージョンが不明 | package.json | 未着手
57 | P2 | プロジェクト | CI/CD | CI/CDパイプラインがない | GitHub Actions等の自動テスト・デプロイ設定がゼロ | プロジェクト全体 | 未着手
58 | P2 | Rust | 互換性 | RustバイナリとJS CLIの統合方法がない | ドロップイン置換のインターフェースが未定義 | flare-compiler-rust/ | 未着手
59 | P3 | エコシステム | 機能 | LSPサーバーがない（VSCode以外で使えない） | IDE非依存の言語サーバーがなく、Vim/Neovim/JetBrains等で使用不可 | プロジェクト全体 | 未着手 | ロードマップ記載済
60 | P3 | エコシステム | 機能 | SSR（サーバーサイドレンダリング）対応がない | サーバーでコンポーネントを事前レンダリングできない | プロジェクト全体 | 未着手 | ロードマップ記載済
61 | P3 | エコシステム | 機能 | Slot/名前付きSlotの仕組みがない | Web Componentsの<slot>をFlare側でサポートしていない | compiler.js | 未着手
62 | P3 | エコシステム | 機能 | スコープ付きCSS（:host, ::slotted等）の自動処理がない | Shadow DOMのCSS疑似要素を自動的に扱う仕組みがない | compiler.js | 未着手
63 | P3 | エコシステム | 機能 | コンポーネント間の依存グラフ解析がない | どのコンポーネントがどのコンポーネントを使っているか追跡できない | flare.js | 未着手
64 | P3 | VSCode | 構文ハイライト | union/intersection型の専用ハイライトがない | ¦や&演算子を含む型宣言の色分けがない | flare.tmLanguage.json | 未着手
65 | P3 | VSCode | 構文ハイライト | :classのオブジェクトリテラル内キー/値の色分けがない | :class属性値内のオブジェクト構文がプレーンテキスト扱い | flare.tmLanguage.json | 未着手
66 | P3 | VSCode | UX | @htmlがセキュリティ上危険であることを視覚的に示さない | エディタ上で@htmlの使用箇所が目立たない | extension.js | 未着手
67 | P3 | VSCode | 保守性 | HOVER定義がハードコード | 言語仕様変更時にextension.jsのホバー情報と乖離する | extension.js | 未着手
68 | P3 | ドキュメント | README | Quick Startが実使用手順と一致していない | CLIの使い方ではなくプロジェクト自体のビルド手順が書かれている | README.md | 未着手
69 | P3 | ドキュメント | API | APIドキュメントがない | コンパイラフェーズ、AST構造の説明がゼロ | プロジェクト全体 | 未着手
70 | P3 | ドキュメント | 変更履歴 | CHANGELOGがない | バージョンごとの変更点の記録がない | プロジェクト全体 | 未着手
71 | P3 | ドキュメント | 国際化 | CONTRIBUTING.mdが日本語のみ | 英語版がなく国際的なコントリビューションを阻害 | CONTRIBUTING.md | 未着手
72 | P3 | Rust | 構造 | checker.check_vars()が&selfのため診断を蓄積できない | 構造的な制約でRust版型チェッカーの診断収集が不完全 | checker.rs | 未着手
73 | P3 | Rust | 検証 | Rust版の出力がJS版と等価か未検証 | 同一入力に対する出力一致テストがない | flare-compiler-rust/ | 未着手
74 | P3 | プロジェクト | パッケージ | ワークスペース設定がない | npm workspaces/pnpm/lerna等のモノレポツール未設定 | プロジェクト全体 | 未着手
75 | P3 | サンプル | カバレッジ | サンプルが基本4つのみで新機能のサンプルがない | provide/consume, ref, adopt, else-if等のサンプルが欠落 | examples/ | 未着手
76 | P3 | プロジェクト | 品質 | VSCode拡張のテストがない | 診断、ホバー、ハイライトのテストカバレッジがゼロ | flare-vscode/ | 未着手